## ACOMPANHAMENTO
ACOMPANHAMENTO MAPEAMENTO MÓVEL – JANEIRO 2020
DIA | HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM) | LOCALIZAÇÃO RESUMIDA | PROBLEMA (duração) | OBSERVAÇÃO | CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS |  | ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO
[5 empty] | MANHÃ | TARDE
1 | 10:08 A 12:39 | Anaia Grande | - | - | Nublado | Nublado
2 |  |  |  | Folga equipe 360
3 | 10:41 A 14:54 | Complexo da Alma | - | - | Ensolarado | Ensolarado
4
5
6 |  |  |  | Equipamento deu problema
7 |  |  |  | Não houve coleta devido as condições climaticas
8 |  |  |  | Não houve coleta devido as condições climaticas
9 |  |  |  | Não houve coleta devido as condições climaticas
10 | 10:27 A 14:25 | Jockey | - | - | Ensolarado | Sol com nuvens
11 | 09:58 A 15:06 | Anaia Pequeno e Miriambi | - | - | Ensolarado | Ensolarado
12 | 09:55 A 12:49 | Anaia Pequeno e Miriambi | - | - | Ensolarado | Ensolarado
9 |  |  |  | Não houve coleta devido as condições climaticas
14 |  |  |  | Não houve coleta devido a revisão de 10.000 kms do veiculo
15 | 09:57 A 14:53 | Almerinda | - | - | Ensolarado | Sol com nuvens
16 | 12:24 A 14:50 | Mundeu e Sete Cruzes | - | - | Ensolarado | Sol com nuvens
17 | 10:12 A 13:47 | Mundeu | - | - | Ensolarado | Ensolarado
18 | 09:41 A 13:02 | Apollo | - | - | Ensolarado | Ensolarado
19 | 13:03 A 14:55 | Complexo da Coruja | - | - | Nublado | Ensolarado
20 | 10:54 A 13:28 | Portão do Rosa | - | - | Ensolarado | Ensolarado
21 | 12:03 A 15:09 | BNH | - | - | Ensolarado | Ensolarado
22 | 09:57 A 14:02 | Mundeu e Largo da Ideia | - | - | Ensolarado | Ensolarado
23 |  |  |  | Folga equipe 360
24 |  |  |  | Não houve coleta devido as condições climaticas
25 | 10:47 A 15:15 | Campo Novo | - | - | Sol com nuvens | Ensolarado
26 | 10:03 A 13:54 | Arrastão e Campo Novo | - | - | Ensolarado | Ensolarado
27 | 09:35 A 11:48 | Pita | - | - | Sol com nuvens | Sol com nuvens
28 | 11:46 A 13:36 | Nova Grecia | - | - | Ensolarado | Ensolarado
29 | 09:50 A 14:39 | Engenho do Roçado e Ipiiba | - | - | Sol com nuvens | Sol com nuvens
30 | 09:58 A 12:57 | Engenho do Roçado e Ipiiba | - | - | Nublado | Nublado
31

## 01
1
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
PROBLEMA (duração) |  | -
OBSERVAÇÃO
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
0.33333 |  |  | 0.375
0.41667 |  |  | 0.45833
0.5 |  |  | 0.54167
0.58333 |  |  | 0.625
0.66667 |  |  | 17:00

## 02
2
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
PROBLEMA (duração) |  | -
OBSERVAÇÃO |  | -
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
0.33333 |  |  | 0.375
0.41667 |  |  | 0.45833
0.5 |  |  | 0.54167
0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 03
3
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
PROBLEMA (duração) |  | -
OBSERVAÇÃO |  | -
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
0.33333 |  |  | 0.375
0.41667 |  |  | 0.45833
0.5 |  |  | 0.54167
0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 04
4
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
PROBLEMA (duração) |  | -
OBSERVAÇÃO |  | -
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
0.33333 |  |  | 0.375
0.41667 |  |  | 0.45833
0.5 |  |  | 0.54167
0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 05
5
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
PROBLEMA (duração) |  | -
OBSERVAÇÃO |  | -
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
0.33333 |  |  | 0.375
0.41667 |  |  | 0.45833
0.5 |  |  | 0.54167
0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 06
6
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
PROBLEMA (duração) |  | -
OBSERVAÇÃO |  | -
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
0.33333 |  |  | 0.375
0.41667 |  |  | 0.45833
0.5 |  |  | 0.54167
0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 07
← | 7
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
| PROBLEMA (duração) |  | -
| OBSERVAÇÃO |  | -
| CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
| 0.33333 |  |  | 0.375
| 0.41667 |  |  | 0.45833
| 0.5 |  |  | 0.54167
| 0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 08
← | 8
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
| PROBLEMA (duração) |  | -
| OBSERVAÇÃO |  | -
| CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
| 0.33333 |  |  | 0.375
| 0.41667 |  |  | 0.45833
| 0.5 |  |  | 0.54167
| 0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 09
← | 9
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
| PROBLEMA (duração) |  | -
| OBSERVAÇÃO |  | -
| CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
| 0.33333 |  |  | 0.375
| 0.41667 |  |  | 0.45833
| 0.5 |  |  | 0.54167
| 0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 10
← | 10
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
| PROBLEMA (duração) |  | -
| OBSERVAÇÃO |  | -
| CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
| 0.33333 |  |  | 0.375
| 0.41667 |  |  | 0.45833
| 0.5 |  |  | 0.54167
| 0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 11
← | 11
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
| PROBLEMA (duração) |  | -
| OBSERVAÇÃO |  | -
| CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
| 0.33333 |  |  | 0.375
| 0.41667 |  |  | 0.45833
| 0.5 |  |  | 0.54167
| 0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 12
← | 12
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
| PROBLEMA (duração) |  | -
| OBSERVAÇÃO |  | -
| CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
| 0.33333 |  |  | 0.375
| 0.41667 |  |  | 0.45833
| 0.5 |  |  | 0.54167
| 0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 13
← | 13
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
| PROBLEMA (duração) |  | -
| OBSERVAÇÃO |  | -
| CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
| 0.33333 |  |  | 0.375
| 0.41667 |  |  | 0.45833
| 0.5 |  |  | 0.54167
| 0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 14
← | 14
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
| PROBLEMA (duração) |  | -
| OBSERVAÇÃO |  | -
| CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
| 0.33333 |  |  | 0.375
| 0.41667 |  |  | 0.45833
| 0.5 |  |  | 0.54167
| 0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 15
← | 15
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
| PROBLEMA (duração) |  | -
| OBSERVAÇÃO |  | -
| CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
| 0.33333 |  |  | 0.375
| 0.41667 |  |  | 0.45833
| 0.5 |  |  | 0.54167
| 0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 16
← | 16
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
| PROBLEMA (duração) |  | -
| OBSERVAÇÃO |  | -
| CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
| 0.33333 |  |  | 0.375
| 0.41667 |  |  | 0.45833
| 0.5 |  |  | 0.54167
| 0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 17
← | 17
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
| PROBLEMA (duração) |  | -
| OBSERVAÇÃO |  | -
| CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
| 0.33333 |  |  | 0.375
| 0.41667 |  |  | 0.45833
| 0.5 |  |  | 0.54167
| 0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 18
← | 18
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
| PROBLEMA (duração) |  | -
| OBSERVAÇÃO |  | -
| CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
| 0.33333 |  |  | 0.375
| 0.41667 |  |  | 0.45833
| 0.5 |  |  | 0.54167
| 0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 19
19
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
PROBLEMA (duração) |  | -
OBSERVAÇÃO |  | -
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
0.33333 |  |  | 0.375
0.41667 |  |  | 0.45833
0.5 |  |  | 0.54167
0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 20
← | 20
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
| PROBLEMA (duração) |  | -
| OBSERVAÇÃO |  | -
| CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
| 0.33333 |  |  | 0.375
| 0.41667 |  |  | 0.45833
| 0.5 |  |  | 0.54167
| 0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 21
← | 21
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
| PROBLEMA (duração) |  | -
| OBSERVAÇÃO |  | -
| CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
| 0.33333 |  |  | 0.375
| 0.41667 |  |  | 0.45833
| 0.5 |  |  | 0.54167
| 0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 22
← | 22
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
| PROBLEMA (duração) |  | -
| OBSERVAÇÃO |  | -
| CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
| 0.33333 |  |  | 0.375
| 0.41667 |  |  | 0.45833
| 0.5 |  |  | 0.54167
| 0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 23
1
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM) |  | 08:30 a 17:00
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA |  | BOM DESPACHO-MG
PROBLEMA (duração) |  | -
OBSERVAÇÃO |  | CHUVA MANHÃ/TARDE
CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ | CHUVA
| TARDE | CHUVA
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
0.33333 |  |  | 0.375
0.41667 |  |  | 0.45833
0.5 |  |  | 0.54167
0.58333 |  |  | 0.625
0.66667 |  |  | 17:00

## 24
← | 24
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
| PROBLEMA (duração) |  | -
| OBSERVAÇÃO |  | -
| CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
| 0.33333 |  |  | 0.375
| 0.41667 |  |  | 0.45833
| 0.5 |  |  | 0.54167
| 0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 25
← | 25
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
| PROBLEMA (duração) |  | -
| OBSERVAÇÃO |  | -
| CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
| 0.33333 |  |  | 0.375
| 0.41667 |  |  | 0.45833
| 0.5 |  |  | 0.54167
| 0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 26
← | 26
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
| PROBLEMA (duração) |  | -
| OBSERVAÇÃO |  | -
| CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
| 0.33333 |  |  | 0.375
| 0.41667 |  |  | 0.45833
| 0.5 |  |  | 0.54167
| 0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 27
← | 27
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
| PROBLEMA (duração) |  | -
| OBSERVAÇÃO |  | -
| CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
| 0.33333 |  |  | 0.375
| 0.41667 |  |  | 0.45833
| 0.5 |  |  | 0.54167
| 0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 28
← | 28
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
| PROBLEMA (duração) |  | -
| OBSERVAÇÃO |  | -
| CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
| 0.33333 |  |  | 0.375
| 0.41667 |  |  | 0.45833
| 0.5 |  |  | 0.54167
| 0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 29
← | 29
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
| PROBLEMA (duração) |  | -
| OBSERVAÇÃO |  | -
| CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
| 0.33333 |  |  | 0.375
| 0.41667 |  |  | 0.45833
| 0.5 |  |  | 0.54167
| 0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 30
← | 30
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
| PROBLEMA (duração) |  | -
| OBSERVAÇÃO |  | -
| CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
ACOMPANHAMENTO CLIMÁTICO
| 0.33333 |  |  | 0.375
| 0.41667 |  |  | 0.45833
| 0.5 |  |  | 0.54167
| 0.58333 |  |  | 0.625
0.66667

## 31
← | 31
HORÁRIO EFETIVO (INÍCIO - FIM)
LOCALIZAÇÃO RESUMIDA
| PROBLEMA (duração) |  | -
| OBSERVAÇÃO |  | -
| CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS | MANHÃ
TARDE
| 0.33333 |  |  | 0.375
| 0.41667 |  |  | 0.45833
| 0.5 |  |  | 0.54167
| 0.58333 |  |  | 0.625
0.66667